## Hoja1
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25
| 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28
Planificación del proyecto | bar: 2024-12-11 to 2024-12-18
Literatura ASMR | bar: 2024-12-11 to 2024-12-18; 2025-02-12 to 2025-02-19
Definición general ASMR | bar: 2025-02-19 to 2025-02-26
Literatura insomnio de conciliación (IC) | bar: 2025-02-26 to 2025-03-05
Análisis teórico IC | bar: 2025-03-05 to 2025-03-12
Teoría tratamiento actual IC | bar: 2025-03-12 to 2025-03-19
Planteamiento intervención ASMR | bar: 2025-03-19 to 2025-03-26
Autenticación Youtube | bar: 2024-12-18 to 2025-01-01
Conexión R Youtube API | bar: 2025-01-01 to 2025-01-22
Pruebas consulta Youtube API | bar: 2025-01-22 to 2025-02-12
Tabla comparación estadísticas | bar: 2025-02-05
Objetivos de la aplicación | bar: 2025-02-12
Esquema estructura y flujo de app | bar: 2025-02-12
Casos de uso-Esquemas | bar: 2025-02-12
Casos de uso-Descripción | bar: 2025-02-12 to 2025-02-19
UI | bar: 2025-03-26 to 2025-04-02
Esquema bbdd | bar: 2025-02-26 to 2025-03-05
Backend | bar: 2025-02-26 to 2025-03-26
Pruebas de funcionalidad | bar: 2025-04-02
Pruebas de rendimiento | bar: 2025-04-09
Posibles mejoras/actualizaciones | bar: 2025-04-16
Documentación del proyecto | bar: 2025-04-23 to 2025-05-28
Redacción informe | bar: 2025-04-23 to 2025-05-28